## A) PAVIMENTO E PISTA
1.1 Buraco
Art. 6 - 774 - IV - deixar de corrigir/tapar buracos, panelas na pista ou no acostamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER
Nº DE IDENT. | DATA COMPLETA | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | SEVERIDADE | OBS.:
15341542 | 2022-11-07 14:53 | 2022-11-07 14:53 | 44872.6203 | Doglas | BR070MT | 517,990 | 517,990 | C | PP | Buraco em pista | MÉDIA | Art. 6 - 774
1.2 Deformação Plástica
Art. 6 - 773 - III - deixar de corrigir depressões, abaulamentos (escorregamentos de massa asfáltica) ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ou conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER
Nº DE IDENT. | DATA COMPLETA | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | SEVERIDADE | OBS.:
15341541 | 2022-11-07 14:49 | 2022-11-07 14:49 | 44872.6173 | Doglas | BR070MT | 519,570 | 519,570 | D | PP | Desplacamento com evolução para buraco | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433178 | 2022-11-09 17:40 | 2022-11-09 17:40 | 44874.736 | Fernando Gomes | BR163MT | 15,700 | 15,700 | D | PP | Afundamento | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433177 | 2022-11-09 17:20 | 2022-11-09 17:20 | 44874.722 | Fernando Gomes | BR163MT | 5,070 | 5,070 | C | PP | Escorregamento e deformação | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433176 | 2022-11-09 17:13 | 2022-11-09 17:13 | 44874.7173 | Fernando Gomes | BR163MT | 1,070 | 1,080 | C | PP | Afundamento e trincas | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433175 | 2022-11-09 17:09 | 2022-11-09 17:09 | 44874.7145 | Fernando Gomes | BR163MT | 0,910 | 0,920 | C | PP | Afundamento e trincas | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433186 | 2022-11-10 12:20 | 2022-11-10 12:20 | 44875.5137 | Fernando Gomes | BR163MT | 59,570 | 59,570 | C | PP | Afundamento e remendo mal executado | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433185 | 2022-11-10 12:14 | 2022-11-10 12:14 | 44875.5097 | Fernando Gomes | BR163MT | 57,580 | 57,580 | C | PP | Afundamento e trincas | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433214 | 2022-11-10 18:15 | 2022-11-10 18:15 | 44875.7607 | Fernando Gomes | BR163MT | 208,680 | 208,680 | C | PP | Afundamento e remendo mal executado | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433203 | 2022-11-10 15:11 | 2022-11-10 15:11 | 44875.6328 | Fernando Gomes | BR163MT | 109,920 | 109,920 | C | PP | Afundamento e trincas | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433202 | 2022-11-10 15:02 | 2022-11-10 15:02 | 44875.6267 | Fernando Gomes | BR163MT | 104,930 | 104,930 | C | PP | Afundamento e trincas | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433201 | 2022-11-10 15:00 | 2022-11-10 15:00 | 44875.6247 | Fernando Gomes | BR163MT | 104,920 | 104,920 | C | PP | Afundamento e remendo mal executado | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433200 | 2022-11-10 14:55 | 2022-11-10 14:55 | 44875.6217 | Fernando Gomes | BR163MT | 104,080 | 104,080 | C | PP | Afundamento e remendo mal executado | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433196 | 2022-11-10 13:40 | 2022-11-10 13:40 | 44875.5697 | Fernando Gomes | BR163MT | 84,620 | 84,640 | C | PP | Afundamento e remendo mal executado | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433194 | 2022-11-10 13:29 | 2022-11-10 13:29 | 44875.5617 | Fernando Gomes | BR163MT | 82,010 | 82,010 | C | PP | Afundamento e trincas | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433188 | 2022-11-10 12:34 | 2022-11-10 12:34 | 44875.5237 | Fernando Gomes | BR163MT | 66,730 | 66,730 | C | PP | Afundamento e remendo mal executado | MÉDIA | Art. 6 - 773
122433187 | 2022-11-10 12:29 | 2022-11-10 12:29 | 44875.5199 | Fernando Gomes | BR163MT | 64,580 | 64,580 | C | PP | Afundamento e remendo mal executado | MÉDIA | Art. 6 - 773

## B) DRENAGEM E OAC
Art. 4 - 720 - VII - deixar meios-fios danificados, deteriorados ou ausentes por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme prazo diverso previsto no Contrato de Concessão ou no PER
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | OBS.: | SEVERIDADE
15341616 | 2022-11-09 17:29 | 44874.7286 | Doglas | BR163MT | 753,770 | 753,770 | C | PM | Meio fio danificado, localizado em via marginal | Art. 4 - 720 | BAIXA
122433199 | 2022-11-10 13:44 | 44875.5723 | Fernando Gomes | BR163MT | 84,630 | 84,630 | C | PP | Meio-fio danificado | Art. 4 - 720 | BAIXA

## C) FAIXA DE DOMÍNIO
Art. 7 - 806 - VIII - deixar de remover material da(s) faixa(s) de rolamento( s) ou acostamento(s) que obstrua ou comprometa a correta fluidez do tráfego no prazo de 6 (seis) horas a partir do evento que lhe deu origem
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | OBS.: | SEVERIDADE
15341553 | 2022-11-08 17:25 | 44873.7258 | Doglas | BR163MT | 704,700 | 704,950 | C | PP | Vegetação alta na faixa de domínio (28 cm) | Art. 7 - 806 | BAIXA
15341551 | 2022-11-08 17:15 | 44873.7188 | Doglas | BR163MT | 701,780 | 702,160 | C | PP | Vegetação alta na faixa de domínio (17 cm) | Art. 7 - 806 | BAIXA
15341602 | 2022-11-09 15:37 | 44874.6504 | Doglas | BR163MT | 809,000 | 807,800 | C/D | PP | Vegetação alta na faixa de domínio (24 cm) | Art. 7 - 806 | BAIXA
15341583 | 2022-11-09 11:29 | 44874.4784 | Doglas | BR163MT | 793,700 | 793,950 | C | PP | Vegetação alta na faixa de domínio | Art. 7 - 806 | BAIXA
15341580 | 2022-11-09 10:35 | 44874.4407 | Doglas | BR163MT | 790,750 | 792,800 | C | PP | Vegetação alta na faixa de domínio (30 cm) | Art. 7 - 806 | BAIXA
1222875 | 2022-11-07 15:54 | 44872.6626 | Juliana | BR163MT | 702,640 | 702,640 | C | PP | Roçada regular acima dos 30 centímetros. | Art. 7 - 806 | BAIXA
Art. 8 - 864 - VII - deixar de adotar as providências cabíveis, inclusive por vias judiciais, para garantia do patrimônio da rodovia, da faixa de domínio, das edificações e dos bens da concessão, inclusive quanto à implantação de acessos irregulares e ocupações ilegais; Nos casos de constatação destas irregularidades para as concessões da 2ª etapa, há previsão contratual de prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a correção. Deste modo, deverá ser expedido TRO enquadrado neste mesmo Art. 8º, inciso VII, da Resolução.
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | OBS.: | SEVERIDADE
15341564 | 2022-11-08 18:03 | 44873.752 | Doglas | BR163MT | 729,430 | 729,430 | C | PP | Acesso irregular a fazenda, localizada em curva | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341554 | 2022-11-08 17:29 | 44873.7282 | Doglas | BR163MT | 707,450 | 707,450 | C | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341565 | 2022-11-08 18:16 | 44873.7608 | Doglas | BR163MT | 737,510 | 737,510 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341570 | 2022-11-08 18:54 | 44873.7878 | Doglas | BR163MT | 744,520 | 744,520 | C | PP | Acesso irregular a cooperativa e fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341563 | 2022-11-08 17:58 | 44873.7485 | Doglas | BR163MT | 725,390 | 725,390 | C | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341562 | 2022-11-08 17:55 | 44873.7467 | Doglas | BR163MT | 723,390 | 723,390 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341561 | 2022-11-08 17:51 | 44873.7438 | Doglas | BR163MT | 720,000 | 720,000 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341560 | 2022-11-08 17:47 | 44873.7412 | Doglas | BR163MT | 716,930 | 716,930 | C | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341559 | 2022-11-08 17:43 | 44873.7379 | Doglas | BR163MT | 713,150 | 713,150 | C | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos. Há também um alto degrau entre o acostamento e o acesso a unidade (11 cm) | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341558 | 2022-11-08 17:39 | 44873.7355 | Doglas | BR163MT | 712,730 | 712,730 | C | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341556 | 2022-11-08 17:35 | 44873.7328 | Doglas | BR163MT | 712,310 | 712,310 | C | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341555 | 2022-11-08 17:32 | 44873.7306 | Doglas | BR163MT | 709,870 | 709,870 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341552 | 2022-11-08 17:17 | 44873.7203 | Doglas | BR163MT | 702,860 | 702,860 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341549 | 2022-11-08 16:55 | 44873.7047 | Doglas | BR163MT | 698,840 | 698,840 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341575 | 2022-11-09 09:55 | 44874.4135 | Doglas | BR163MT | 782,094 | 782,094 | C | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341613 | 2022-11-09 16:39 | 44874.694 | Doglas | BR163MT | 758,770 | 758,770 | D | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341612 | 2022-11-09 16:38 | 44874.6929 | Doglas | BR163MT | 758,970 | 758,970 | D | PP | Acesso irregular a unidades de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341611 | 2022-11-09 16:35 | 44874.6908 | Doglas | BR163MT | 759,600 | 759,600 | D | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341610 | 2022-11-09 16:31 | 44874.6883 | Doglas | BR163MT | 761,730 | 761,730 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341609 | 2022-11-09 16:20 | 44874.6802 | Doglas | BR163MT | 772,790 | 772,790 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341608 | 2022-11-09 16:12 | 44874.6747 | Doglas | BR163MT | 780,810 | 780,810 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341607 | 2022-11-09 16:09 | 44874.6728 | Doglas | BR163MT | 781,970 | 781,970 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341606 | 2022-11-09 16:05 | 44874.6703 | Doglas | BR163MT | 785,220 | 785,220 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341605 | 2022-11-09 15:58 | 44874.665 | Doglas | BR163MT | 793,270 | 793,270 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341603 | 2022-11-09 15:41 | 44874.6531 | Doglas | BR163MT | 805,720 | 805,720 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341601 | 2022-11-09 15:32 | 44874.6472 | Doglas | BR163MT | 810,850 | 810,850 | D | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341599 | 2022-11-09 15:21 | 44874.6398 | Doglas | BR163MT | 815,650 | 815,650 | D | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341595 | 2022-11-09 12:45 | 44874.5312 | Doglas | BR163MT | 848,380 | 848,380 | D | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341594 | 2022-11-09 12:43 | 44874.5301 | Doglas | BR163MT | 848,760 | 848,760 | D | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341593 | 2022-11-09 12:39 | 44874.527 | Doglas | BR163MT | 852,650 | 852,650 | D | PP | Acesso irregular a unidades de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341592 | 2022-11-09 12:37 | 44874.5258 | Doglas | BR163MT | 852,970 | 852,970 | D | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341591 | 2022-11-09 12:31 | 44874.5216 | Doglas | BR163MT | 852,220 | 852,220 | C | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341590 | 2022-11-09 12:24 | 44874.5169 | Doglas | BR163MT | 845,550 | 845,550 | C | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341589 | 2022-11-09 12:22 | 44874.5153 | Doglas | BR163MT | 845,100 | 845,100 | C | PP | Acesso irregular a empresa | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341587 | 2022-11-09 11:52 | 44874.4945 | Doglas | BR163MT | 816,000 | 816,000 | C | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341586 | 2022-11-09 11:49 | 44874.4925 | Doglas | BR163MT | 813,590 | 813,590 | C | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341585 | 2022-11-09 11:39 | 44874.4857 | Doglas | BR163MT | 803,320 | 803,320 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341584 | 2022-11-09 11:37 | 44874.4838 | Doglas | BR163MT | 800,800 | 800,800 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341582 | 2022-11-09 10:40 | 44874.4445 | Doglas | BR163MT | 793,190 | 793,190 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341581 | 2022-11-09 10:37 | 44874.4422 | Doglas | BR163MT | 791,860 | 791,860 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341579 | 2022-11-09 10:30 | 44874.4375 | Doglas | BR163MT | 789,540 | 789,540 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341574 | 2022-11-09 09:51 | 44874.4102 | Doglas | BR163MT | 767,062 | 767,062 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341573 | 2022-11-09 09:49 | 44874.4089 | Doglas | BR163MT | 766,250 | 766,250 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341572 | 2022-11-09 09:41 | 44874.4036 | Doglas | BR163MT | 767,440 | 767,440 | C | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341571 | 2022-11-09 09:33 | 44874.398 | Doglas | BR163MT | 760,300 | 760,300 | C | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341629 | 2022-11-10 12:21 | 44875.5147 | Doglas | BR163MT | 698,980 | 698,980 | D | PP | Acesso irregular a fazenda e unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341628 | 2022-11-10 12:11 | 44875.5079 | Doglas | BR163MT | 705,460 | 705,460 | D | PP | Acesso irregular a fazendas | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341627 | 2022-11-10 12:05 | 44875.5036 | Doglas | BR163MT | 712,058 | 712,058 | D | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341626 | 2022-11-10 11:56 | 44875.4972 | Doglas | BR163MT | 718,600 | 718,600 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341625 | 2022-11-10 11:54 | 44875.496 | Doglas | BR163MT | 719,730 | 719,730 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341624 | 2022-11-10 11:37 | 44875.4842 | Doglas | BR163MT | 723,500 | 723,500 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341623 | 2022-11-10 11:34 | 44875.4821 | Doglas | BR163MT | 725,540 | 725,540 | D | PP | Acesso irregular a empresa | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341621 | 2022-11-10 10:57 | 44875.4561 | Doglas | BR163MT | 730,024 | 730,024 | D | PP | Acesso irregular a fazenda | Art. 8 - 864 | BAIXA
15341618 | 2022-11-10 10:21 | 44875.4313 | Doglas | BR163MT | 741,077 | 741,077 | D | PP | Acesso irregular a unidade de armazenamento de grãos | Art. 8 - 864 | BAIXA

## D) SINALIZAÇÃO E DISP. DE SEG
Art. 7 - 807 - IX - deixar de manter ou manter a sinalização horizontal, vertical ou aérea, em desconformidade com as normas técnicas vigentes, por prazo superior ao estabelecido pela ANTT, excluídas as ocorrências previstas nos artigos 5°, 6° e 9°
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | OBS.: | SEVERIDADE
122433198 | 2022-11-10 13:43 | 44875.5717 | Fernando Gomes | BR163MT | 84,640 | 84,640 | C | PP | Placa danificada | Art. 7 - 807 | BAIXA
122433197 | 2022-11-10 13:42 | 44875.5708 | Fernando Gomes | BR163MT | 84,630 | 84,630 | C | PP | Placa danificada | Art. 7 - 807 | BAIXA
122433192 | 2022-11-10 13:18 | 44875.5542 | Fernando Gomes | BR163MT | 72,900 | 72,900 | C | PP | Placa danificada | Art. 7 - 807 | BAIXA

## F) TERRAPLENOS
Art. 6 - 783 - XIII - deixar de adotar providências para solucionar, ainda que de modo provisório, processo erosivo ou condição de instabilidade em talude, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou deixar de implementar solução definitiva no prazo estabelecido pela ANTT
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | SEVERIDADE | OBS.:
122433195 | 2022-11-10 13:34 | 44875.5654 | Fernando Gomes | BR163MT | 82,100 | 82,100 | C | PP | Erosão na lateral da descida dágua - Nível 1 - Estágio inicial de evolução | BAIXA | Art. 6 - 783

## G) EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OP
Art. 5 - 742 - III - deixar de executar os serviços de conservação das instalações, áreas operacionais e bens vinculados à concessão por prazo superior a 72 horas após a ocorrência de evento que comprometa suas condições normais de uso e a integridade do bem
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO | OBS.:
15341566 | 2022-11-08 18:45 | 44873.7815 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | C | PP | Iluminação danificada - SAU 16 | Art. 5 - 742
153415661 | 2022-11-08 18:45 | 44873.7815 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | C | PP | Revestimentos e rejuntes manchados no banheiro masculino do usuário - SAU 16 | Art. 5 - 742
15341596 | 2022-11-09 14:36 | 44874.6081 | Doglas | BR163MT | 834,950 | 834,950 | D | PP | Banheiro do usuário sujo e com pontos de corrosão nas paredes internas do banheiro - SAU 18 | Art. 5 - 742
153415961 | 2022-11-09 14:36 | 44874.6081 | Doglas | BR163MT | 834,950 | 834,950 | D | PP | Lâmpada da sala do usuário danificada - SAU 18 | Art. 5 - 742
153415962 | 2022-11-09 14:36 | 44874.6081 | Doglas | BR163MT | 834,950 | 834,950 | D | PP | Sujeira em vãos da pia da cozinha - SAU 18 | Art. 5 - 742
153415761 | 2022-11-09 10:19 | 44874.4296 | Doglas | BR163MT | 784,420 | 784,420 | C | PP | Aparentemente há um vazamento na torneira do expurgo - SAU 17 | Art. 5 - 742
122433216 | 2022-11-11 11:24 | 44876.4749 | Fernando Gomes | BR364MT | 211,430 | 211,430 | D | PP | Banheiros interditados por motivos de vazamento, dispositivos de descarga defeituoso ou inoperante, perfurações abertas e sem resolução - PRF 02 | Art. 5 - 742
1224332161 | 2022-11-11 11:24 | 44876.4749 | Fernando Gomes | BR364MT | 211,430 | 211,430 | D | PP | Ar condicionado avariado - PRF 02 | Art. 5 - 742
15341620 | 2022-11-10 10:51 | 44875.4519 | Doglas | BR163MT | 733,280 | 733,280 | D | PP | Reclamações que janelas e porta são frágeis, estão pedindo a substituição - PRF 07 | Art. 5 - 742
153416201 | 2022-11-10 10:51 | 44875.4519 | Doglas | BR163MT | 733,280 | 733,280 | D | PP | Infiltração em forro e parede da sala de reunião - PRF 07 | Art. 5 - 742
15341617 | 2022-11-10 10:13 | 44875.4254 | Doglas | BR163MT | 766,720 | 766,720 | C | PP | Painel interno das cabines danificados - PP 09 | Art. 5 - 742
153416171 | 2022-11-10 10:13 | 44875.4254 | Doglas | BR163MT | 766,720 | 766,720 | C | PP | Porta da cabine danificada e suja - PP 09 | Art. 5 - 742
153416172 | 2022-11-10 10:13 | 44875.4254 | Doglas | BR163MT | 766,720 | 766,720 | C | PP | Sujeira de objeto dentro da cabine - PP 09 | Art. 5 - 742
6.1 Elementos em Boas Condições
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO | OBS.:
153415662 | 2022-11-08 18:45 | 44873.7815 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | C | PP | Fachada em bom estado - SAU 16 | -
153415963 | 2022-11-09 14:36 | 44874.6081 | Doglas | BR163MT | 834,950 | 834,950 | D | PP | Fachada da edificação - SAU 18 | -
15341576 | 2022-11-09 10:19 | 44874.4296 | Doglas | BR163MT | 784,420 | 784,420 | C | PP | Fachada da edificação - SAU 17 | -
122433206 | 2022-11-10 15:52 | 44875.6613 | Fernando Gomes | BR163MT | 117,200 | 117,200 | D | PP | SAU 3 em obras | -
122433193 | 2022-11-10 13:19 | 44875.5549 | Fernando Gomes | BR163MT | 72,900 | 72,900 | D | PP | Em vistoria constatou-se a plena condição operacional da base - SAU 02 | -
122433184 | 2022-11-10 10:55 | 44875.4551 | Fernando Gomes | BR163MT | 33,600 | 33,600 | C | PP | Em vistoria constatou-se a plena condição operacional - PP 01 | -
122433180 | 2022-11-10 09:48 | 44875.4086 | Fernando Gomes | BR163MT | 23,600 | 23,600 | D | PP | Em vistoria constatou-se a plena condição operacional da base - SAU 01 | -
153416202 | 2022-11-10 10:51 | 44875.4519 | Doglas | BR163MT | 733,280 | 733,280 | D | PP | Prédio em boas condições - PRF 07 | -
153416173 | 2022-11-10 10:13 | 44875.4254 | Doglas | BR163MT | 766,720 | 766,720 | C | PP | Edificação em boas condições - PP 09 | -

## P) VEÍCULOS OPERACIONAIS
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | BASE/POSTO | DESCRIÇÃO
15341569 | 2022-11-08 18:52 | 44873.7859 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | SAU 16 | Lâmpada danificada - P-05
153415691 | 2022-11-08 18:52 | 44873.7859 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | SAU 16 | Iluminação de alerta danificada - P-05
153415692 | 2022-11-08 18:52 | 44873.7859 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | SAU 16 | Painel interno solto - P-05
153415693 | 2022-11-08 18:52 | 44873.7859 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | SAU 16 | Mangueira descascando e com vazamento - P-05
153415681 | 2022-11-08 18:49 | 44873.7838 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | SAU 16 | Banco do motorista danificado - GL-16
153415682 | 2022-11-08 18:49 | 44873.7838 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | SAU 16 | Caixa com vazamento de óleo - GL-16
15341598 | 2022-11-09 14:39 | 44874.6102 | Doglas | BR163MT | 834,950 | 834,950 | SAU 18 | Veículo com a frente amassada - GL 18
153415971 | 2022-11-09 14:37 | 44874.6091 | Doglas | BR163MT | 834,950 | 834,950 | SAU 18 | Canto interno danificado - R 18
153415781 | 2022-11-09 10:23 | 44874.4323 | Doglas | BR163MT | 784,420 | 784,420 | SAU 17 | Painel interno danificado - R 17
153415782 | 2022-11-09 10:23 | 44874.4323 | Doglas | BR163MT | 784,420 | 784,420 | SAU 17 | Adesivo do veículo danificado - R 17
153415771 | 2022-11-09 10:21 | 44874.4312 | Doglas | BR163MT | 784,420 | 784,420 | SAU 17 | Lâmpada de alerta danificada - GP 07
153415772 | 2022-11-09 10:21 | 44874.4312 | Doglas | BR163MT | 784,420 | 784,420 | SAU 17 | Painel interno do lado do passageiro danificado - GP 07
122433189 | 2022-11-10 13:08 | 44875.5473 | Fernando Gomes | BR163MT | 72,900 | 72,900 | SAU 02 | Maçaneta (puxador) porta traseira quebrado - R22
122433183 | 2022-11-10 10:21 | 44875.4315 | Fernando Gomes | BR163MT | 23,600 | 23,600 | SAU 01 | Lâmpada direita luz baixa queimada - GL 01
1224331821 | 2022-11-10 10:13 | 44875.4258 | Fernando Gomes | BR163MT | 23,600 | 23,600 | SAU 01 | Cabo da manivela quebrado - P01
7.2 Veículos Operacionais em Boas Condições
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | BASE/POSTO | DESCRIÇÃO
15341568 | 2022-11-08 18:49 | 44873.7838 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | SAU 16 | Veículo em bom estado (lataria) - GL-16
15341567 | 2022-11-08 18:47 | 44873.7825 | Doglas | BR163MT | 743,370 | 743,370 | SAU 16 | Veículo em bom estado - M-16
153415981 | 2022-11-09 14:39 | 44874.6102 | Doglas | BR163MT | 834,950 | 834,950 | SAU 18 | Vistoria GL-18
15341597 | 2022-11-09 14:37 | 44874.6091 | Doglas | BR163MT | 834,950 | 834,950 | SAU 18 | Vistoria R-18
15341578 | 2022-11-09 10:23 | 44874.4323 | Doglas | BR163MT | 784,420 | 784,420 | SAU 17 | Vistoria R-17
15341577 | 2022-11-09 10:21 | 44874.4312 | Doglas | BR163MT | 784,420 | 784,420 | SAU 17 | Vistoria GP-07
122433208 | 2022-11-10 16:11 | 44875.6744 | Fernando Gomes | BR163MT | 117,200 | 117,200 | SAU 03 | Veículo em plenas condições operacionais - R03
122433207 | 2022-11-10 15:58 | 44875.6656 | Fernando Gomes | BR163MT | 117,200 | 117,200 | SAU 03 | Veículo em plenas condições operacionais - GL 03
122433205 | 2022-11-10 15:50 | 44875.66 | Fernando Gomes | BR163MT | 117,200 | 117,200 | SAU 03 | Veículo em plena condição operacional - T03
122433191 | 2022-11-10 13:15 | 44875.5521 | Fernando Gomes | BR163MT | 72,900 | 72,900 | SAU 02 | Veículo em plenas condições operacionais - GL 2
122433190 | 2022-11-10 13:13 | 44875.5504 | Fernando Gomes | BR163MT | 72,900 | 72,900 | SAU 02 | Veículo em plenas condições operacionais - T02
122433182 | 2022-11-10 10:13 | 44875.4258 | Fernando Gomes | BR163MT | 23,600 | 23,600 | SAU 01 | Vistoria - Veículo P-01
122433181 | 2022-11-10 10:00 | 44875.4164 | Fernando Gomes | BR163MT | 23,600 | 23,600 | SAU 01 | Veículo em plena condição operacional - R - 1

## 0) ACIDENTES
Nº DE IDENT. | DATA | HORA | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | S. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | VÍTIMAS | ENVOLVIDOS | INTERDIÇÃO DA VIA | CONGESTIONAMENTO | SINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS | OBS.:
15341634 | 2022-11-10 19:28 | 44875.811 | Doglas | BR364MT | 439,590 | 439,590 | C | PP | Saída de pista de um automóvel. Foi sinalizado com vários cones. | 5 | 1 | Nenhuma pista interditada | 0 | ADEQUADA | -

## REGISTRO DE VISTORIA
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO
Quant. | Servidor ANTT/Servidor DNIT/Engenheiro Consultoria | Equipe de Fiscalização | Tipo de Fiscalização | Data início | Data fim | Rodovia | Abrangencia da fiscalização | Objetivo da Inspeção | Ação tomada | Obs.
1 | Doglas | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-08 | 2022-11-10 | BR-163/MT | km 507,100 a 854,500 - Sentidos norte e sul | Recuperação de pavimento | Relatório Diário | RA CRO 111122
2 | Doglas | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-08 | 2022-11-10 | BR-163/MT | km 507,100 a 854,500 - Sentidos norte e sul | Recuperação de EDS e OAC | Relatório Semanal | RA CRO 111122
3 | Doglas | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-08 | 2022-11-10 | BR-163/MT | km 507,100 a 854,500 - Sentidos norte e sul | Verificação de faixa de domínio e canteiro central | Relatório Semanal | RA CRO 111122
4 | Doglas | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-08 | 2022-11-10 | BR-163/MT | km 507,100 a 854,500 - Sentidos norte e sul | Inspeção de BSO | Relatório Semanal | RA CRO 111122
5 | Doglas | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-08 | 2022-11-10 | BR-163/MT | km 507,100 a 854,500 - Sentidos norte e sul | Inspeção de veículos operacionais | Relatório Semanal | RA CRO 111122
6 | Fernando | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-09 | 2022-11-11 | BR-163/MT | km 0,000 a 119,000 - Sentidos norte e sul | Recuperação de pavimento | Relatório Semanal | RA CRO 111122
7 | Fernando | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-09 | 2022-11-11 | BR-163/MT | km 0,000 a 119,000 - Sentidos norte e sul | Recuperação de EDS e OAC | Relatório Semanal | RA CRO 111122
8 | Fernando | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-09 | 2022-11-11 | BR-163/MT | km 0,000 a 119,000 - Sentidos norte e sul | Verificação de terraplenos e estruturas de contenção | Relatório Semanal | RA CRO 111122
9 | Fernando | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-09 | 2022-11-11 | BR-163/MT | km 0,000 a 119,000 - Sentidos norte e sul | Inspeção de BSO | Relatório Semanal | RA CRO 111122
10 | Fernando | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-09 | 2022-11-11 | BR-163/MT | km 0,000 a 119,000 - Sentidos norte e sul | Inspeção de veículos operacionais | Relatório Semanal | RA CRO 111122
11 | Fernando | RTA Engenheiros Consultores | Rotineira | 2022-11-09 | 2022-11-11 | BR-163/MT | km 0,000 a 119,000 - Sentidos norte e sul | Inspeção de obras | Relatório Semanal | RA CRO 111122
Note on B3: Acer: Nome (s)
Note on C3: Acer: Fiscalização (Técnicos) Supervisão (COINF/Especilaistas) Gestão (Brasília) Consultora (Empresa contratada)
Note on D3: Acer: Rotineira (para vistoria normal) Extraordinária (para vistoria sob demanda)
Note on H3: Acer: Descrever o trecho fiscalizado (do km XX ao Km XX - sentido XXX)
Note on I3: Acer: Descrever o objetivo da ação de fiscalização. Exemplo: Inspeção dos Trabalhos Iniciais, Obras de duplicação, implantação de BSO e praças de pedágio. Verificação de roçada, limpeza de OAE, recuperação de pavimento
Note on J3: Acer: Emissão de AI nº XXX Emissão de TRO nº XXX Emissão de relatório semanal/diário/mensal Nenhuma