## Planilha1
| palavra Chave | Observação | prazo | tipo Prazo |  | formula tamanho celula | 0
tro | 6-iv | Buracos. Severidade ALTA | 24 | hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
15341673 | 2022-11-16 15:54 | 44881.6625 | Doglas | BR364MT | 485,000 | 485,000 | D | PP | Buraco e escorregamento | ALTA
tro | 6-iii | Escorregamento. Severidade ALTA | 72 | hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
15341672 | 2022-11-16 15:51 | 44881.6607 | Doglas | BR364MT | 486,310 | 486,310 | D | PP | Escorregamento e solevamento | ALTA
tro | 7-ix | Sinalização horizontal deficiente Severidade ALTA | 72 | hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
15341663 | 2022-11-16 14:40 | 44881.6109 | Doglas | BR364MT | 542,300 | 542,300 | C | PP | Ausência de marcas viárias em lombada | ALTA
15341663 | 2022-11-16 14:40 | 44881.6109 | Doglas | BR364MT | 542.301 | 542.301 | D | PP | Ausência de marcas viárias em lombada | ALTA

## Planilha1 (Exemplos)
| palavra Chave | Observação | prazo | tipo Prazo |  | formula tamanho celula | 0
tro | afundamento | Afundamentos. Severidade MÉDIA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14183170 | 2022-08-17 18:26 | 44790.768 | Juliana | BR364MT | 491,350 | 491,350 | D | PP | Afundamento | MÉDIA
tro | afundamento | Remendo em desacordo com a norma. Severidade MÉDIA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14079814 | 2022-08-19 11:14 | 44792.4681 | Doglas | BR163MT | 36,390 | 36,550 | D | PP | Afundamento e remendos mal executados | MÉDIA
14079815 | 2022-08-19 11:20 | 44792.4722 | Doglas | BR163MT | 33,420 | 32,000 | D | PP | Afundamento e remendos mal executados | MÉDIA
tro | afundamento | Afundamentos. Severidade MÉDIA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14079793 | 2022-08-18 17:19 | 44791.7213 | Doglas | BR364MT | 203,710 | 203,500 | D | PP | Afundamento | MÉDIA
tro | afundamento | Desagragação do pavimento. Severidade BAIXA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14079779 | 2022-08-15 17:02 | 44788.7096 | Doglas | BR070MT | 497,780 | 497,220 | D | PP | Desagregação de pavimento | BAIXA
tro | 7-viii | Sujeira no pavimento. Severidade MÉDIA. | 6 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14079809 | 2022-08-19 10:16 | 44792.4275 | Doglas | BR163MT | 95,900 | 94,660 | D | PP | Depósito de material em acostamento e canteiro central | MÉDIA
tro | 6-xii | Dispositivos de drenagem obstruídos/danificados. Severidade BAIXA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14183163 | 2022-08-17 10:46 | 44790.4485 | Juliana | BR163MT | 741,700 | 741,700 | D | PP | Descida d'água obstruída | BAIXA
tro | 6-xii | Dispositivos de drenagem obstruídos/danificados. Severidade BAIXA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14079796 | 2022-08-18 17:58 | 44791.7487 | Doglas | BR364MT | 205,740 | 205,510 | D | PM | Ausência de boca de lobo em via marginal para escoar águas pluviais | BAIXA
14079798 | 2022-08-18 18:11 | 44791.7576 | Doglas | BR364MT | 202,200 | 202,390 | C | PM | Meio fio obstruído em via marginal | BAIXA
14079808 | 2022-08-19 10:08 | 44792.4221 | Doglas | BR163MT | 99,400 | 99,500 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079811 | 2022-08-19 10:36 | 44792.4417 | Doglas | BR163MT | 82,000 | 82,160 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079813 | 2022-08-19 11:05 | 44792.4619 | Doglas | BR163MT | 45,290 | 45,500 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079818 | 2022-08-19 13:09 | 44792.5479 | Doglas | BR163MT | 2,160 | 2,160 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079820 | 2022-08-19 13:21 | 44792.5564 | Doglas | BR163MT | 14,800 | 15,100 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079821 | 2022-08-19 13:24 | 44792.5586 | Doglas | BR163MT | 16,960 | 16,960 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079822 | 2022-08-19 13:33 | 44792.5648 | Doglas | BR163MT | 23,985 | 23,985 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079823 | 2022-08-19 13:35 | 44792.5657 | Doglas | BR163MT | 23,985 | 23,985 | C | PP | Caixa coletora obstruída | BAIXA
14079824 | 2022-08-19 13:35 | 44792.5662 | Doglas | BR163MT | 23,980 | 23,980 | C | PP | Sarjeta danificada | BAIXA
14079827 | 2022-08-19 13:53 | 44792.5788 | Doglas | BR163MT | 38,170 | 38,200 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079828 | 2022-08-19 13:55 | 44792.58 | Doglas | BR163MT | 38,850 | 38,870 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079829 | 2022-08-19 14:10 | 44792.5906 | Doglas | BR163MT | 56,480 | 56,480 | C | PP | Sarjeta obstruída devido a acidente | BAIXA
14079831 | 2022-08-19 14:19 | 44792.5967 | Doglas | BR163MT | 65,930 | 66,048 | C | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
14079801 | 2022-08-19 09:29 | 44792.3948 | Doglas | BR163MT | 113,710 | 113,290 | D | PP | Sarjeta obstruída | BAIXA
tro | 5-v | Lixo em faixa de domínio. PER Item 3.3.6 Severidade BAIXA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14079795 | 2022-08-18 17:48 | 44791.7415 | Doglas | BR364MT | 207,010 | 207,010 | C | PP | Pneu em canteiro central | BAIXA
tro | 5-xiv | Cerca danificada. Severidade BAIXA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14079819 | 2022-08-19 13:17 | 44792.5537 | Doglas | BR163MT | 13,970 | 13,970 | C | PP | Necessidade de reposição de cerca | BAIXA
tro | vertical | sinalização vertical danificada. Severidade BAIXA. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14183159 | 2022-08-16 13:01 | 44789.5427 | Juliana | BR163MT | 526,400 | 526,400 | C | PP | Sinalização vertical danificada | BAIXA
14183169 | 2022-08-17 14:03 | 44790.5852 | Juliana | BR163MT | 593,400 | 593,400 | D | PP | Sinalização vertical danificada | BAIXA
14079792 | 2022-08-18 12:29 | 44791.52 | Doglas | BR364MT | 318,240 | 318,240 | D | PP | Placa de tarifa de pedágio danificada | BAIXA
14079797 | 2022-08-18 18:00 | 44791.75 | Doglas | BR364MT | 205,300 | 205,300 | D | PM | Sinalização vertical danificada em via marginal | BAIXA
14079804 | 2022-08-19 09:42 | 44792.4042 | Doglas | BR163MT | 111,110 | 111,110 | D | PP | Placa de sinalização vertical danificada | BAIXA
14079805 | 2022-08-19 09:47 | 44792.4075 | Doglas | BR163MT | 107,280 | 107,280 | D | PP | Placa de sinalização vertical danificada | BAIXA
tro | 5-iii | Defeitos conforme descrição das fotos. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14183166 | 2022-08-17 12:21 | 44790.5144 | Juliana | BR163MT | 640,700 | 640,700 | C | PP | Piso tátil danificado - SAU 14
141831661 | 2022-08-17 12:21 | 44790.5144 | Juliana | BR163MT | 640,700 | 640,700 | C | PP | Rejunte e revestimento no banheiro masculino manchado - SAU 14
14183165 | 2022-08-17 12:19 | 44790.5133 | Juliana | BR163MT | 640,700 | 640,700 | C | PP | Lâmpada interna danificada - SAU 14
141831651 | 2022-08-17 12:19 | 44790.5133 | Juliana | BR163MT | 640,700 | 640,700 | C | PP | Lâmpada interna no banheiro masculino dos colaboradores queimada - SAU 14
tro | 5-iii | Defeitos conforme descrição das fotos. | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14183175 | 2022-08-17 20:34 | 44790.8571 | Juliana | BR364MT | 588,200 | 588,200 | D | PP | Quando utilizado o chuveiro, há alagamento do banheiro - PRF 07
141831752 | 2022-08-17 20:34 | 44790.8571 | Juliana | BR364MT | 588,200 | 588,200 | D | PP | Maçaneta da entrada da edificação danificada - PRF 07
141831753 | 2022-08-17 20:34 | 44790.8571 | Juliana | BR364MT | 588,200 | 588,200 | D | PP | Forro danificado UOP e delegacia - PRF 07
14183174 | 2022-08-17 20:33 | 44790.8559 | Juliana | BR364MT | 588,200 | 588,200 | D | PP | Ar condicionado danificado em delegacia - PRF 07
141831741 | 2022-08-17 20:33 | 44790.8559 | Juliana | BR364MT | 588,200 | 588,200 | D | PP | Telefone danificado em delegacia - PRF 07
14183176 | 2022-08-17 20:35 | 44790.8574 | Juliana | BR364MT | 588,200 | 588,200 | D | PP | Iluminação interna do prédio da delegacia danificada - PRF 07
tro | 7-x | Defensa danificada. Severidade MÉDIA. | 48 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
14079799 | 2022-08-19 08:51 | 44792.3685 | Doglas | BR364MT | 206,260 | 206,260 | D | PP | Defensa metálica danificada | MÉDIA
14079825 | 2022-08-19 13:36 | 44792.5665 | Doglas | BR163MT | 23,980 | 23,980 | C | PP | Defensa metálica danificada | MÉDIA
14079830 | 2022-08-19 14:11 | 44792.5908 | Doglas | BR163MT | 56,480 | 56,480 | D | PP | Defensa metálica e atenuador de impacto danificados | MÉDIA
tro | 6-xiv | Sistema de iluminação deficiente/danificado. | 48 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
11991229 | 2022-08-16 23:13 | 44789.9673 | Juliana | BR163MT | 751,000 | 751,000 | C | PP | Sistema elétrico danificado em passarela de pedestres
14079826 | 2022-08-19 13:44 | 44792.5722 | Doglas | BR163MT | 33,370 | 33,370 | C | PP | Postes danificados - PP 01
tro | 5-XI | Árvores potencialmente obstruindo visibilidade | 72 | hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
15341140 | 2022-10-11 16:24 | 44845.6831 | Doglas | BR364MT | 493,800 | 493,800 | C | PP | Necessidade de poda de árvores na região da OAE - Ponte sobre o Rio Jangada
15341140 | 2022-10-11 16:24 | 44845.6831 | Doglas | BR364MT | 493,800 | 493,800 | D | PP | Necessidade de poda de árvores na região da OAE - Ponte sobre o Rio Jangada
153411092 | 2022-10-10 15:14 | 44844.635 | Doglas | BR070MT | 511,800 | 511,800 | C | PP | Árvore obstruindo trânsito de pedestres. - Ponte sobre o Rio Cuiabá
153411092 | 2022-10-10 15:14 | 44844.635 | Doglas | BR070MT | 511,800 | 511,800 | D | PP | Árvore obstruindo trânsito de pedestres. - Ponte sobre o Rio Cuiabá

## OAE
| palavra Chave | Observação | prazo | tipo Prazo |  | formula tamanho celula | 0
tro | vertical | OAE | 72 | Hora
Nº DE IDENT. | DATA | Hora | RESP. PELA INSPEÇÃO | RODOVIA | KM INICIAL | KM FINAL | D. | FX. | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | severidade
63413316 | 2021-06-16 | 15:32 | Juliana | BR163MT | 802.9 | 802.9 | C | PP | Ausência de pintura em guarda corpo e depósito de material no acostamento da OAE. EPS sujos.
6341331699 | 2021-06-16 | 15:32 | Juliana | BR163MT | 802.9 | 802.9 | C | PP | Juntas de dilatação danificadas. 2 sentidos
6341331711 | 2021-06-16 | 15:43 | Juliana | BR163MT | 797.3 | 797.3 | C | PP | Depressão e afundamento em juntas de dilatação. 2 sentidos
6341331755 | 2021-06-16 | 15:43 | Juliana | BR163MT | 797.3 | 797.3 | C | PP | Ausência de pintura em guarda corpos
6341331877 | 2021-06-16 | 17:30 | Juliana | BR163MT | 785.84 | 785.84 | C | PP | Depressão em junta de dilatação
6341331833 | 2021-06-16 | 17:30 | Juliana | BR163MT | 785.84 | 785.84 | C | PP | Ausência de pintura em barreiras rígidas
63413318 | 2021-06-16 | 17:30 | Juliana | BR163MT | 785.84 | 785.84 | C | PP | Início de processo erosivo em EDS e obstrução
63413322 | 2021-06-16 | 18:14 | Juliana | BR163MT | 753.4 | 753.4 | C | PP | Ausência de pintura de barreiras rígidas e depósito de material no acostamento da OAE
6341332399 | 2021-06-16 | 18:33 | Juliana | BR163MT | 751.9 | 751.9 | C | PP | Ausência de elementos refletivos e defensa metálica danificada
63413323 | 2021-06-16 | 18:33 | Juliana | BR163MT | 751.9 | 751.9 | C | PP | Exposição de armaduras e ausência de pintura em barreiras rígidas. Depósito de material no acostamento da OAE.
6341332311 | 2021-06-16 | 18:33 | Juliana | BR163MT | 751.9 | 751.9 | C | PP | Barreira rígida danificada na região da ancoragem da defensa metálica.
6341332355 | 2021-06-16 | 18:33 | Juliana | BR163MT | 751.9 | 751.9 | C | PP | Afundamento próximo a juntas termoplásticas
63413324 | 2021-06-16 | 18:43 | Juliana | BR163MT | 754.8 | 754.8 | C | PP | Ausência de pintura em barreira rígida e depósito de material no acostamento
6341332466 | 2021-06-16 | 18:43 | Juliana | BR163MT | 754.8 | 754.8 | C | PP | Ausência de atenuador de impacto. Elementos refletivos íntegros.
63413326 | 2021-06-17 | 12:41 | Juliana | BR163MT | 689.44 | 689.44 | C | PP | Ausência de delineadores refletivos e pintura em barreiras rígidas
6341332925 | 2021-06-17 | 15:41 | Juliana | BR163MT | 605.42 | 605.42 | C | PP | Marcador de perigo danificado
6341332966 | 2021-06-17 | 15:41 | Juliana | BR163MT | 605.42 | 605.42 | C | PP | Buraco em pavimento de OAE
63413329 | 2021-06-17 | 15:41 | Juliana | BR163MT | 605.42 | 605.42 | C | PP | Trinca transversal próximo a encabeçamento
63413330 | 2021-06-17 | 15:44 | Juliana | BR163MT | 605.42 | 605.42 | C | PP | Armadura exposta e ausência de pintura em guarda corpo
634133301 | 2021-06-17 | 15:44 | Juliana | BR163MT | 605.42 | 605.42 | C | PP | Drenos obstruídos
634133300 | 2021-06-17 | 15:44 | Juliana | BR163MT | 605.42 | 605.42 | C | PP | Descida d'água obstruída

## Codigos
art 4
718 | V - deixar selagem em juntas de pavimento rígido ou trincas em desconformidade com o PER, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme prazo diverso previsto no Contrato de Concessão ou no PER
719 | VI - deixar de manter marcos quilométricos ou mantê-los em más condições de visibilidade, por prazo superior a 7 (sete) dias, ou conforme prazo diverso previsto no Contrato de Concessão ou no PER
720 | VII - deixar meios-fios danificados, deteriorados ou ausentes por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme prazo diverso previsto no Contrato de Concessão ou no PER
725 | XII - deixar barreira de concreto de Obra-de-Arte Especial - OAE sem pintura por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme prazo diverso previsto no Contrato de Concessão ou no PER
726 | XIII - deixar armaduras de OAE sem recobrimento por prazo superior a 48 (quarenta e oito horas)
Art. 5
742 | III - deixar de executar os serviços de conservação das instalações, áreas operacionais e bens vinculados à concessão por prazo superior a 72 horas após a ocorrência de evento que comprometa suas condições normais de uso e a integridade do bem
744 | V - deixar de remover, da faixa de domínio, material resultante de poda, capina ou obras no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo no caso de materiais reaproveitáveis ou de bota-foras autorizados pela ANTT
748 | IX - deixar de repor ou manter tachas, tachões e balizadores refletivos danificados ou ausentes no prazo de 72 (setenta e duas) horas
751 | XII - deixar de adotar medidas, ainda que provisórias, para reparação de cercamento nas áreas operacionais por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas
752 | XIII - deixar de adotar medidas, ainda que provisórias, para reparar painel de mensagem variável inoperante ou em condições que não permitam a transmissão de informações aos usuários, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas
753 | XIV - deixar de adotar medidas, ainda que provisórias para reparação das cercas limítrofes da faixa de proteção e de seus aceiros por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas
754 | XV - deixar de adotar medidas, ainda que provisórias, para corrigir falha em sistema ou equipamento dos postos de pesagem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou de acordo com o especificado no Contrato e/ou PER, se este fizer referência diversa
767 | XXVIII - deixar de adotar providências para corrigir desnível entre faixas contíguas, ainda que em caráter provisório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou, deixar de implementar a solução definitiva para correção no prazo estabelecido pela ANTT
Art. 6
773 | III - deixar de corrigir depressões, abaulamentos (escorregamentos de massa asfáltica) ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ou conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER
774 | IV - deixar de corrigir/tapar buracos, panelas na pista ou no acostamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER
775 | V - deixar de corrigir, no pavimento rígido, defeitos com grau de severidade alto, no prazo de 7 (sete) dias, ou conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER
777 | VII - deixar de corrigir, no pavimento rígido, defeitos de alçamento de placa, fissura de canto, placa dividida (rompida), escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas e buracos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER
778 | VIII - deixar de manter ou manter de forma não visível pelos usuários sinalização (vertical ou aérea) de indicação, de serviços auxiliares ou educativas, por prazo superior a 7 (sete) dias
780 | X - deixar de manter ou manter de forma não funcional dispositivo anti-ofuscante por prazo superior a 7 (sete) dias, ou conforme previsto no Contrato de Concessão ou no PER
781 | XI - deixar com problemas de conservação elemento de OAE, exceto guarda-corpo, por prazo superior a 30 (trinta) dias ou conforme Contrato de Concessão e/ou PER
782 | XII - deixar de reparar, limpar ou desobstruir sistema de drenagem e Obra-de-Arte Corrente-OAC por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme previsto no Contrato de Concessão ou no PER
783 | XIII - deixar de adotar providências para solucionar, ainda que de modo provisório, processo erosivo ou condição de instabilidade em talude, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou deixar de implementar solução definitiva no prazo estabelecido pela ANTT
784 | XIV - deixar de manter ou manter de forma não funcional o sistema de iluminação da rodovia, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas
786 | XVI - deixar de corrigir falha em equipamento de praça de pedágio no prazo de 6 (seis) horas, sem prejuízo ao atendimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos no PER
787 | XVII - deixar "Call Box" inoperante por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, ou de acordo com o especificado no PER, se este fizer referência diversa
798 | XXVIII - deixar de intervir, mesmo que provisoriamente, em recalque em pavimento na cabeceira de OAE e/ou OAC por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, desde que essa obrigação tenha sido prevista no Contrato de Concessão ou PER
Art. 7
806 | VIII - deixar de remover material da(s) faixa(s) de rolamento( s) ou acostamento(s) que obstrua ou comprometa a correta fluidez do tráfego no prazo de 6 (seis) horas a partir do evento que lhe deu origem
807 | IX - deixar de manter ou manter a sinalização horizontal, vertical ou aérea, em desconformidade com as normas técnicas vigentes, por prazo superior ao estabelecido pela ANTT, excluídas as ocorrências previstas nos artigos 5°, 6° e 9°
808 | X - deixar de recompor barreira rígida ou defensa metálica danificada no prazo de 48 horas
810 | XII - deixar de intervir para restaurar a funcionalidade de elemento da rodovia quando da ocorrência de fatos oriundos da ação de terceiros ou de eventos da natureza que possam colocar em risco a segurança do usuário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou conforme estabelecido pela ANTT
811 | XIII - deixar de recuperar, ainda que provisoriamente, guarda- corpo de OAE, inclusive passarela, por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, ou, deixar de efetuar sua reposição definitiva, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme Contrato e/ou PER
Art. 8
864 | VII - deixar de adotar as providências cabíveis, inclusive por vias judiciais, para garantia do patrimônio da rodovia, da faixa de domínio, das edificações e dos bens da concessão, inclusive quanto à implantação de acessos irregulares e ocupações ilegais; Nos casos de constatação destas irregularidades para as concessões da 2ª etapa, há previsão contratual de prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a correção. Deste modo, deverá ser expedido TRO enquadrado neste mesmo Art. 8º, inciso VII, da Re</option>
Art. 9
863 | VII - deixar de manter ou manter sinalização vertical de regulamentação em desconformidade com as normas técnicas vigentes, por prazo superior ao previsto no Contrato de Concessão ou no PER
PER
Item 3.3.6 - Escopo: conservação do canteiro central e da faixa de domínio. Deverá abranger os seguintes serviços principais: (i) poda, roçada e capina em toda a extensão e em, no mínimo 4 m da largura da faixa de domínio da Rodovia e em toda extensão e largura do canteiro central; (ii) recomposição de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados, conservação das faixas de proteção das cercas (aceiros), corte e remoção de árvores, conservação de árvores e arbustos, limpeza e remoção de lixo, entulho e materiais orgânicos, conservação das cercas delimitadoras da faixa de domínio; (iii) preservação da faixa de domínio com relação a novas ocupações irregulares. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.
Item 3.3.1 - Escopo: conservação do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurança, acessos, trevos, entroncamentos e retornos. Ações de limpeza, reparos na superfície do pavimento betuminoso, correção de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexíveis, reparar trincas de classe 3, panelas e afundamentos plásticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto, conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos localizados nas placas. Remoção total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas localizadas. Fresagem de parte da camada betuminosa e recomposição, em áreas localizadas. Reparos, em áreas localizadas. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante das pistas. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

## Interpolação
Interpolação |  |  |  | 1 parte | 19.67 | 10.94 | 6.5 | 351-(((F1-B6)/B5)*7,2)
|  |  | formula |  | diferença
343.8 | 19.67
7.2 | 7.42 | extensão | 343.8 |  |  | 3.71 | 3.6
351 | 12.25 | coincide |  |  |  | 14.105 | 347.4
1.3 | 1.31 | extensão | 352.31
352.3 | 10.94 | coincide
7.7 | 9.94 | extensão | 355.7394
360 | 1
total
16.2 | 18.67
conversao variante para outra
1 |  | A17 - 1 | 0
360 |  | /b13 | 0
|  | *A13 | 0
360-(((A17-1)/B13)*A13)

## timestamp
BenchMark
Arquivo grande, diversos pontos
tempo 1 completo somente sem redução das imagens originais | 2:44
sem redução e com metadados | 2:35
sem redução do target e sem metadados | 46.3
sem o segundo metadados (repetido) | 35.9
novo DB | 42.8
Após pequenos ajustes de impressão na tela | 41.7
Arquivo Grande, poucos pontos
Novo metodo DB | 7.6

## trechos
BR070 | 495.9 | 524
BR163 | 0 | 119.9
364 | 201 | 211.3
| 434.6 | 588.2
163 | 507.1 | 855
364 | 211.3 | 402.4 | somente operação

## TrechosDNIT
Trecho | Km inicial | KmInicial 364 | Km final | KmFinal 364 | APÊNDICE D | Previsão ATA/Ofício 60626/2020 | Comunicação conclusão DNIT - ANTT | Comunicação ANTT - CRO | Data Sugerida
Subtrecho 1 | 130.19 | 211.29 | 148.96 | 230.06 | SIM | 2020-05-18 | SIM | Ofício 3339/2020 (2733894) | 2020-11-01
Subtrecho 2 | 148.93 | 230.03 | 174.8 | 255.9 | SIM | 2020-09-30 | NÃO | não informado | -
Subtrecho 2-2 | 174.8 | 255.9 | 189 | 270.1 | SIM | 2021-06-01 | NÃO | não informado | -
Subtrecho 2-3 | 189 | 270.1 | 190.3 | 271.4 | SIM | 2022-10-01 | NÃO | não informado | -
Subtrecho 3-1 | 190.3 | 271.4 | 195.9 | 277 | SIM | 2022-10-01 | NÃO | não informado | -
Subtrecho 3-2 | 195.9 | 277 | 222.9 | 304 | SIM | 2020-05-18 | SIM | Ofício 12251/2020 (3690890) | 2020-11-01
Subtrecho 4 | 222.9 | 304 | 261.9 | 343 | SIM | 2020-05-18 | SIM | Ofício 3348/2020 (2734222) | 2020-11-01
Subtrecho 5 | 261.9 | 343 | 278.9 | 360 | NÃO | 2020-05-18 | SIM | Ofício 12252/2020 (3690981) | 2020-11-01
Subtrecho 6-1 | 278.9 | 360 | 311.9 | 393 | SIM | 2020-09-30 | NÃO | não informado | -
Subtrecho 6-2 | 311.9 | 393 | 321.3 | 402.4 | SIM (até km 315,4) | 2021-06-01 | NÃO | não informado | -